PAGE  
2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВЕДОМСТВА

Наименование целевой программы ведомства:

Поддержка начинающих фермеров 

на период 2012-2014 годы

г. Москва, 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

Паспорт программы                                                                                                     3

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа                                                                                                             5

Раздел 2. Цель и задачи программы                                                                   8
Раздел 3. Финансирование и целевые индикаторы                                           9
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий                           12
Раздел 5. Сроки реализации программы                                                           16
Раздел 6. Описание социальных, экономических последствий реализации программы                                                                                                            17
Раздел 7. Мониторинг и оценка эффективности программы                          18
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы                                 19
Раздел 9. Расчет потребности в необходимых ресурсах                                  20
Раздел 10. Система управления реализацией Программы                              21
Приложение                                                                                                         22
ПАСПОРТ

целевой программы ведомства

«Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы»

	Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета)


	Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

	Наименование

программы


	Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы

	Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

	Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации

	Номер и дата учета в Министерстве экономического развития Российской Федерации

	

	Цель и задачи

программы


	Цель программы – стимулирование развития КФХ для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

· обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

· создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;

· обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств
· стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.


	Целевые индикаторы и показатели


	· количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты – 7 200, в том числе в 2012 году – 1 200, в 2013 году – 3 000 и в 2014 году – 3 000.
· количество проведенных конкурсов «Лучший начинающий фермер» - 27, в том числе в 2012 году – 9, в 2013 году – 9 и в 2014 году – 9.

· Количество созданных рабочих мест – 21 600


	Характеристика программных мероприятий


	Комплекс мер, направленных на реализацию задач, включает следующие направления:

- гранты на создание К(Ф)Х;
- субсидирование инвестиционных кредитов
;

- гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров;

- субсидирование части первого взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота
;

- проведение всероссийского  конкурса «Лучший фермер».

	Сроки реализации

программы
	2012 – 2014 годы

	Объемы и источники финансирования


	Общий объем финансирования Программы составляет 15,25 млрд. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 10,4 млрд. руб.;

средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 3,73 млрд. руб.;

Из общего объема финансирования Программы по годам средств федерального бюджета:

2012 год – 2,0 млрд. руб.,

2013 год – 4,0 млрд. руб.,

2014 год – 4,4 млрд. руб.


	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности


	- объем привлеченных начинающими фермерами субсидированных кредитов и займов за 2012-2014 годы составит 14,9 млрд. рублей;

- 7200 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств.


Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа


Формирование модели устойчивого  и эффективного развития сельского хозяйства является основной целью государственной аграрной политики, непременным условием для достижения аграрным сектором экономики задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

Сектор малых форм хозяйствования, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства,  в совокупности  производят более половины общего объема валовой продукции сельского хозяйства: 21% зерновых культур, 89,5%  картофеля, 86,5% овощей, 42% мяса и 55,1% молока и обладают определенным потенциалом для  дальнейшего развития.


Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить  возможности доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации  Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы: на 1 октября 2010 года малыми формами хозяйствования получено кредитов и займов на общую сумму 33,3 млрд.рублей. Объем государственной поддержки из федерального бюджета на эти цели вырос с 2,4 млрд.рублей в 2006 году до 6,09 млрд. рублей в 2010 году.


Бурный рост крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - К(Ф)Х) в начале 90-х годов прошлого столетия привел к тому, что в 1995 году их численность достигла 280 тыс. В последующее полтора десятилетия  в основном происходило их сокращение. Изменение сложившегося негативного тренда сокращения численности К(Ф)Х потребует оказания государственной поддержки вновь созданным хозяйствам, находящимся в сложных социально-экономических условиях. Ориентировочно такую господдержку предусматривается предоставить 7200 вновь создаваемым К(Ф)Х.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового крестьянского (фермерского) хозяйства связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.

Формирование нового крестьянского (фермерского) хозяйства требует также значительных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.

Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность. Программа «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 гг.» призвана помочь начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам закрепиться в аграрном секторе экономики страны.
При инерционном сценарии развития фермерский сектор не получит дополнительного источника для прорыва в своем развитии, а истощенные внутренние резервы не обеспечат воспроизводственную функцию сельского хозяйства, село не сможет выполнять задачи, поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации и другие общенациональные функции.

С учетом поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 02.03.2011 № ВП-П11-1436 диапазон направлений представления государственной поддержки на развитие фермерского движения предлагается расширить, в том числе  включив дополнительно поддержку начинающих фермеров, осуществляемом на основе программно-целевого метода в рамках ведомственной программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы».
Основные понятия Программы 

Начинающий фермер. Начинающим фермером является любой гражданин Российской Федерации трудоспособного возраста, имеющий среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, либо окончивший специальные курсы, или имеющий опыт работы в сельском хозяйстве не менее 5-х лет, являющийся главой КФХ и зарегистрированный индивидуальным предпринимателем. 
Начинающее крестьянское (фермерское) хозяйство должно соответствовать параметрам микропредприятия  в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.1997 г.
Гранты начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам – субсидии из федерального бюджета начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам – производителям сельскохозяйственной продукции, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации.

Участники Программы. Участником Программы может быть крестьянское (фермерское) хозяйство начинающего фермера, зарегистрированное не ранее 24 месяцев до дня подачи заявки участия в Программе и реализовавшее товарную продукцию не менее чем на 30 тыс. руб. за год или личное подсобное хозяйство ведущие товарное производство не менее трех лет, в случае перерегистрации в КФХ
Глава КФХ, претендующего на участие в Программе, должен быть  Гражданином России, проживающим в сельской местности данного субъекта  Российской Федерации не менее 12 месяцев до подачи заявки на участие в Программе, обязующийся внести первоначальный взнос на развитие своего хозяйства в сумме 100 тыс. руб. (10 % от стоимости средств, выделяемых федеральным бюджетом). Первоначальный взнос может быть внесен как часть имущества, кредитные средства и пр.
Под сельской местностью, в том числе понимаются сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений или городских округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

КФХ может участвовать в каждом из мероприятий Программы только один  раз. В каждом субъекте Российской Федерации создаются комиссии по поддержке начинающих  фермеров. В состав комиссии, кроме представителей органов управления АПК, входят представители региональной АККОР и фермерских кооперативов. Комиссия проводит ежегодно конкурсы претендентов на участие в Программе.

В субъектах Российской Федерации и муниципальных образования должны быть разработаны аналогичные программы (разделы, подразделы существующих программ по поддержке развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе малых форм хозяйствования).
Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель программы – стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Мероприятия Программы предусматриваются осуществлять за счет средств, выделяемых на реализацию в 2012 году мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446. в последующие годы – за счет средств, предусмотренных на пролонгацию Госпрограммы.
Задачи программы:

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

· обеспечить условия для расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

· разработать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;

· обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств.

Раздел 3. Финансирование и целевые индикаторы

 Число начинающих фермеров, получающих гранты на создание К(Ф)Х, общая  сумма  финансирования, в том числе из федерального  и региональных  бюджетов, приведены  в  табл. 1.

Общая  сумма  грантов  начинающим  фермерам за 2012-2014 гг. составит  4,7 млрд. руб., в том числе  из  федерального  бюджета  3,6 млрд. руб.

Табл. 1. Гранты  на создание КФХ
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	Всего  за 2012-2014 гг.

	Количество начинающих  фермеров, получивших гранты (целевой  индикатор)
	1200
	3000
	3000
	7200

	Объемы финансирования грантов, всего  млн. руб.
	720
	1942
	2082
	4746

	в т.ч. из  федерального  бюджета
	540
	1457
	1562
	3559

	       из  бюджетов  субъектов РФ
	180
	486
	521
	1187


Гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров приведены
 в табл. 2. 
Табл. 2. Гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров* 

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	Всего  за 2012-2014 гг.

	Финансирование грантов, всего млн. руб.
	600
	1619
	1735
	3954

	в т.ч. из федерального бюджета
	480
	1295
	1388
	3163

	из  региональных бюджетов
	120
	324
	347
	791


* в случае отсутствия жилья
Общая сумма грантов на бытовое обустройство в 2012-2014 гг. составит  3954 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 3163 млн. руб.

Сумма ежегодных субсидируемых инвестиционных кредитов, выданных за три года, ожидается в размере 14,9 млрд. руб.

Для реализации мероприятия по возмещению процентноы ставки по кредитам из федерального бюджета потребуется выделить 1999 млн. руб., из региональных бюджетов – 105 млн. руб. (без учета выданных  поручительств и гарантий). Выплаты начинающих фермеров по несубсидируемой части процентов составят 1116 млн. руб. (таблица № 3).

Табл. 3. Инвестиционные кредиты и их субсидирование

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	Всего  за 2012-2014 гг.

	Сумма новых субсидируемых  инвестиционных кредитов, млн. руб.
	4000
	5000
	5900
	14900

	Общая сумма  субсидируемых инвестиционных кредитов (включая переходящие), млн. руб.
	4000
	9000
	14900
	27900

	Платежи по процентам, всего
	480
	1071
	1669
	3220

	в т.ч. субсидии из федерального бюджета (95% ставки рефинансирования ЦБ)
	304
	675
	1019
	1998

	субсидии из бюджетов субъектов РФ
	16
	36
	54
	106

	выплаты начинающих фермеров 
	
	
	
	

	несубсидируемая часть процентов1
	160
	360
	596
	1116

	возврат кредитов2
	-
	-
	-
	-


1) – Расчет произведен исходя из предположения, что кредит получен под 11 % годовых, ставка  ЦБ – 8%, выплаты начинающих фермеров - 3% годовых

2) – В связи с льготным периодом первые 5 лет возврата кредита нет.

Общая стоимость лизингового имущества (сельскохозяйственной техники, оборудования и скота) ожидается за три года в размере 49,5 млрд. руб.
(Таблица № 4).
Табл. 4. Субсидирование части первоначального взноса по лизингу

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	Всего  за 2012-2014 гг.

	Стоимость сельхозтехники, оборудования и скота, взятых в лизинг начинающими  фермерами, млн. руб.
	19950
	15500
	14000
	49450

	Субсидии  - всего, млн. руб.
	1330
	1033
	933
	3298

	в т.ч. из федерального бюджета
	665
	517
	467
	1649

	из региональных бюджетов
	665
	517
	467
	1649


Субсидии первоначального  лизингового  взноса  начинающих фермеров  из  федерального бюджета составят  1648 млн. руб., из  региональных  бюджетов – 1648 млн. руб.

Целевыми индикаторами по проведению конкурса «Лучший начинающий фермер» является количество проведенных конкурсов – 27, в том числе в 2012 году – 9, в 2013 году – 9 и в 2014 году -9.

Табл. 5. Всероссийский конкурс «Лучший начинающий фермер»
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	Всего  за 2012-2014 гг.

	Число конкурсов
	9
	9
	9
	27

	Расходы на 1 конкурс, млн. руб.
	1,222
	1,222
	1,333
	-

	Всего расходы федерального бюджета, млн. руб.
	11,0
	11,0
	12,0
	34,0


Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

1.Гранты на создание  КФХ
Цель мероприятия – создание, расширение и модернизация производственной базы фермерских хозяйств.

Гранты могут быть использованы на приобретение земли, подключению к инженерным сетям, на разработку проекто-сметной документации для строительства сельскохозяйственных объектов. 
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам. Финансирование данного мероприятия Программы из федерального бюджета осуществляется при условии софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 
25 % от суммы средств гранта, выделенного на одно хозяйство.
Порядок выделения грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам. Выделение грантов осуществляется в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации (далее - правила). 
В соответствии с правилами региональная конкурсная комиссия по поддержке начинающих фермеров ежегодно до 15 января публикует условия проведения конкурса на получение грантов. КФХ, желающие участвовать в конкурсе на получение гранта, подают в комиссию заявки по установленной форме (форма заявки утверждается Минсельхозом России по согласованию с АККОР). Комиссия рассматривает заявки начинающих фермеров и определяет претендентов. Число КФХ, получающих гранты, определяется исходя из лимита средств, выделенных из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на эти цели в текущем году.

Начинающий фермер может получить грант на создание, расширение и модернизацию производственной базы только один раз. 

Каждый получатель гранта в соответствии с правилами предоставляет отчет об использовании полученных средств. Форма и срок предоставления отчета, устанавливается приказом Минсельхоза России.

Контроль достоверности предоставляемых отчетов осуществляют органы управления АПК субъектов РФ совместно с региональными отделениями АККОР.
2.Субсидирование  инвестиционных кредитов

Цель  мероприятия – обеспечение доступа  начинающих  фермеров к  инвестиционным  кредитным  ресурсам.

Инвестиционные  кредиты  могут  быть  использованы на  приобретение  сельскохозяйственной  техники  и оборудования, животных, оборотных  средств в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации и Минсельхоза России.

Сумма  кредитов  для  начинающих  фермеров  составляет  до 5 млн.  руб. Срок  кредитования  - 15 лет, льготный период (от срока начала  возврата  кредита) – 5 лет.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления  субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным начинающими фермерами, в размере 95% ставки  рефинансирования центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита, но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту.

Средства из федерального бюджета выделяется при условиях:

а) финансирования из бюджетов субъекта Российской Федерации 5% ставки  рефинансирования;

б) предоставление  начинающему фермеру за счет регионального  гарантийного фонда 70% залога или поручительства по инвестиционному кредиту.

Порядок  предоставления  кредитов, субсидий,  залогов  (поручительств). КФХ, желающие получить кредит, подают в  комиссию по поддержке  начинающих  фермеров заявку. Комиссия рассматривает заявки начинающих  фермеров  и отбирает победителей. Число победителей определяется с учетом  лимитов финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, гарантий (поручительств) региональных гарантийных  фондов.

Победители конкурса на получение кредита обращаются, при необходимости, в региональный залоговый или специальный фонд за  поручительством  или  гарантией, в банк за  кредитом, при его получении, в органы управления АПК субъекта РФ за субсидиями по кредиту.

Получатель  кредита  предоставляет отчеты об его целевом  использовании. Контроль достоверности предоставляемых отчетов осуществляют органы управления АПК субъектов Российской Федерации и региональные отделения АККОР.

3. Гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров

Цель мероприятия – оказание начинающим фермерам единовременной помощи на строительство жилья, благоустройство  и бытовое обустройство.

Средства гранта могут быть направлены на строительство жилья, приобретение мебели и других предметов обустройства жилища фермера.

Данное мероприятие не предусматривает покупку жилья на вторичном рынке. Предполагается, что в отличие от всех реализуемых программ начинающий фермер осуществляет строительство или приобретает новостройку.
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов начинающим фермерам на бытовое обустройство. Финансирование данного мероприятия программы из федерального бюджета осуществляется при условии софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 20% от суммы средств гранта, выделенного на одно хозяйство.

Порядок выделения грантов. Выделение грантов осуществляется на основе разработанных и утвержденных Минсельхозом России правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Региональная конкурсная комиссия ежегодно до 15 января публикует условия проведения конкурса на получение грантов на социальное обустройство. КФХ, желающие принять участие в конкурсе, подают в комиссию заявки по установленной форме. Комиссия рассматривает заявки и определяет победителей. Число КФХ, получивших гранты, определяется с учетом лимитов финансирования из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.

Начинающий фермер может получить грант на бытовое обустройство только один раз.

4. Государственная поддержка по предоставлению субсидий в части первого взноса при лизинге сельскохозяйственной техники, оборудования и скота

Цель мероприятия – обеспечение доступности лизинга для начинающих фермеров.  При получении в лизинг сельскохозяйственной техники,  оборудования и скота начинающими фермерами, из федерального бюджета  будет предоставляться компенсация части первоначального взноса, размер которого  составляет не более 1/15 от стоимости предмета лизинга.

Государственная поддержка осуществляется  посредством  предоставления  субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Финансирование данного мероприятия  из  федерального бюджета осуществляется при условии  софинансирования  из  бюджетов субъектов Российской Федерации в размере  50% от первоначального  лизингового взноса и предоставлении гарантий или поручительств,  необходимых для  получения лизинга.

Порядок предоставления субсидий по лизингу. Начинающий фермер, желающий  получить  льготы  по лизингу, подает в комиссию по поддержке начинающих фермеров заявку по установленной форме. Комиссия  рассматривает заявки  начинающих фермеров и определяет победителей. По итогам конкурса комиссия оформляет документы на субсидии и предоставляет их в лизинговую компанию. 
5. Проведение всероссийского конкурса «Лучший начинающий фермер»

Цель мероприятия – освещение положительного опыта создания новых фермерских  хозяйств и достигнутых  ими успехов, а также сбор материалов для мониторинга осуществления проекта. Для достижения  этой цели  предполагается ежегодно проводить  конкурс  начинающих  фермеров  в  целом  по России  и в  8-ми федеральных округах.

Мероприятие финансируется из федерального бюджета. Общая сумма  расходов складывается из: 

-орграсходов – 2,05 млн. руб. (разработка положения о конкурсе, организация  его проведения, сбор и обработка информации об участниках конкурса, изучение и оценка итогов конкурсов);

-призы – 5,95 млн.руб.

Порядок использования средств. Минсельхоз России на конкурсной основе  определяет оператора для проведения конкурса. Оператор организует работу по сбору информации,  проведению конкурса, определению победителей, закупке призов. Контроль  за проведение  конкурса  осуществляет Минсельхоз России.
Раздел 5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2012-2014 годов.

Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности реализации мероприятий в предшествующий год.
Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегиче​ских целей Российской Федерации в области сельского хозяйства: наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и повышение ее конкурентоспособности, повышению занятости и уровня жизни сельского населения.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач Российской Федерации в области сельского хозяйства, являются увеличение численности субъектов МФХ и рост объемов производства в них. 

Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития МФХ на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов их государственной под​держки в перспективе до 2020 года.

6.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий возрастет валовое производство сельскохозяйственной продукции КФХ и к 2014 году достигнет 251,2 млрд. руб.

Также, согласно обоснованным целевым показателям Программы, произойдет увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств
 на 7 200. предполагается, что за период 2012-2014 годы поддержка начинающих фермеров обеспечит создание 21,6 тыс. рабочих мест. 
В результате государство получит дополнительную экономическую выгоду от сокращения объема выплат из бюджета на пособие по безработице и увеличению налоговых сборов.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
Раздел 7.  Мониторинг и оценка эффективности программы

Выдача грантов начинающим фермерам требует проведения мониторинга за их использованием. С этой целью будет разработана форма отчетности и порядок ее предоставления в комиссию по выдаче грантов и органов управления АПК субъектов Российской Федерации. На основании анализа собранной информации будут приниматься решения о целесообразности дальнейшего развития системы грантов в каждом регионе. 

Проведение мониторинга предполагает:
1. Обязательность внесения в договор с грантополучателем пункта об отчете использованных средств.

2. Периодичность предоставления отчетности грантополучателями.

3. Разработку критериев сравнительной эффективности использования грантов.
4. Увязку объемов выданных грантов с производственными и социальными показателями развития фермерских хозяйств в регионах.
5. Использование данных отчетности при проведении ежегодного конкурса «Лучший начинающий фермер».

6. Создание новой формы отчетности в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства на текущий период.
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы
Количественный метод:

Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

Форма – «Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности».

Форма – «Число крестьянских (фермерских) хозяйств».

Форма – «Посевные площади сельскохозяйственных культур».

Форма – «Поголовье скота».

Федеральная программа статистических работ Росстата «Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации» (форма 29-СХ годовая).
Раздел 9. Расчет потребности в необходимых ресурсах

Финансирование  ведомственной  целевой  программы

 «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014гг» (млн. руб.)

	 
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2012-2014 г..

	1. Гранты  на  создание К(Ф)Х, всего
	1366
	1942
	2082
	5390

	 в т.ч. федеральный бюджет
	1024,5
	1457
	1562
	4043,5

	бюджеты субъектов РФ
	341,5
	486
	521
	1348,5

	2. Гранты  на бытовое обустройство, всего
	1205,625
	1619
	1735
	4559,625

	 в т.ч. федеральный бюджет
	964,5
	1295
	1388
	3647,5

	бюджеты субъектов РФ
	241,125
	324
	347
	912,125

	3. Субсидирование  инвестиционных  кредитов
, всего
	480
	1071
	1669
	3220

	 в т.ч. федеральный бюджет
	304
	675
	1019
	1998

	бюджеты субъектов РФ
	16
	36
	54
	105

	выплаты начинающих  фермеров
	160
	360
	596
	1116

	4. Государственная поддержка по предоставлению субсидий в части первого взноса при лизинге сельскохозяйственной техники, оборудования и скота

	1330
	1033
	933
	3297

	 в т.ч. федеральный бюджет
	665
	517
	467
	1649

	бюджеты субъектов РФ
	665
	517
	467
	1648

	5.Проведение  Всероссийского  конкурса "Лучший фермер"
	11
	11
	12
	34

	 в т.ч. федеральный бюджет
	11
	11
	12
	34

	По всем  мероприятиям, всего  финансирование
	3141
	5676
	6431
	15249

	 в т.ч. федеральный бюджет
	2000
	3955
	4448
	10403

	бюджеты субъектов РФ
	1263,625
	1361
	1388
	4012,625

	выплаты начинающих  фермеров
	160
	360
	596
	1116


Раздел 10. Система управления реализацией Программы

Организационно-методическое управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий.

Приложение № 1
ОБЪЕМЫ

финансирования мероприятий ведомственной целевой программы 

«Поддержка начинающих фермеров на период 2012 – 2014 годы» 

за счет средств федерального бюджета

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
	Наименование
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	КОСГУ
	2012-2014 годы - всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	Всего
	
	
	
	
	10 403,0
	2 000,0
	3 955,0
	4 448,0

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	гранты на создание К(Ф)Х
	
	
	
	
	3 559,0
	540,0
	1 457,0
	1 562,0

	гранты на бытовое обустройство
	
	
	
	
	3 163.0
	480,0
	1 295,0
	1 388,0

	субсидирование инвестиционных 
кредитов
	
	
	
	
	1 998,0
	304,0
	675,0
	1 019,0

	государственная поддержка по предоставлению субсидий в части первого взноса при лизинге сельскохозяйственной техники, оборудования и скота

	
	
	
	
	1 649,0
	665,0
	517,0
	467,0

	проведение Всероссийского конкурса «Лучший фермер»
	
	
	
	
	34,0
	11,0
	11,0
	12,0


22











� Субсидирование инвестиционных кредитов проводится в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на соответствующий период


� Софинансирование расходов по уплате лизинговых платежей может оказываться в рамках оказания государственной поддержки мероприятий государственной поддержки экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации


� Сумма будет уточнена при проектировании  федерального бюджета на соответствующий финансовый год


� Сумма будет уточнена при проектировании  федерального бюджета на соответствующий финансовый год


� В 2012 году субсидирование инвестиционных кредитов будет проводится в рамках направления «Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90.





� В 2012 году субсидирование инвестиционных кредитов будет проводится в рамках направления «Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90.





� Субсидирование будет проводится в рамках государственной поддержки мероприятий экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации





�Субсидирование инвестиционных кредитов проводится в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на соответствующий период





� Софинансирование расходов по уплате лизинговых платежей может оказываться в рамках оказания государственной поддержки мероприятий государственной поддержки экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации





� Субсидирование инвестиционных кредитов проводится в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на соответствующий период





� Софинансирование расходов по уплате лизинговых платежей может оказываться в рамках оказания государственной поддержки мероприятий государственной поддержки экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации








PAGE  

