План антикризисных мероприятий университета на 2016 год

	№ п/п 
	Мероприятие 
	Ответственный 
	Сроки 

	1.
	Создания резервного фонда 
	Проректор по ЭиСР, 

Начальник ФБО 
	Ежеквартально 

	2.
	Мероприятия по социальной поддержке обучающихся и работников 

	
	Внедрение программы ДМС. Оказание оздоровительных услуг на базе СК «Колос», медпункта. 
	Проректор по ЭиСР,

Председатель СК «Колос»,

Проректор по АХР 
	В течение года

	
	Установление стоимости образовательных услуг на 2016-2017 учебный год на 2й и последующие курсы обучения в размере не более стоимости 2015-2016 гг., увеличенной на коэффициент инфляции.
	Проректор по ЭиСР, Ценовая комиссия 
	Апрель, май 2016 г.

	
	Установление системы скидок на стоимость образовательных услуг. 
	Проректор по ЭиСР 
	Май 2016 г. 

	
	Сохранение стоимости проживания в общежитии для обучающихся.
	Проректор по ЭиСР 
	В течение года

	
	Установление повышенных стипендий для студентов I курса с высоким баллом ЕГЭ.
	Проректор по ЭиСР
	Сентябрь 2016 г.

	
	Внедрение НСОТ (пересмотр должностных окладов). 
	Проректор по ЭиСР
	Май, июнь 2016 г.

	3.
	Мероприятия по увеличению поступлений 

	
	Сохранение доведенного предельного контингента на учебный год. 
	Директора институтов
	В течение года

	
	Обеспечение выполнения плановых показателей приема абитуриентов. 
	Ответственный секретарь приемной комиссии, директора институтов, заведующие кафедрами 
	До 01.09.2016 года 

	
	Обеспечение выполнения плановых показателей поступлений по внебюджетной деятельности подразделений. 
	Руководители подразделений 
	Ежеквартально 

	
	Расширение видов деятельности, увеличение спектра оказываемых услуг.

Привлечение средств для улучшения материально-технической базы.
	Проректора, директора институтов,
заведующие кафедрами
	В течение года

	4.
	Мероприятия по укреплению финансово-хозяйственной дисциплины 


	
	Соблюдение ПФХД как инструмента экономической политики вуза.
	Проректор по ЭиСР, Проректора по направлениям
	Постоянно

	
	Своевременное выполнение плана-закупок, плана-графика. Проведение закупок товаров, работ и услуг конкурентным способом.
	Проректор по ЭиСР,

Контрактный управляющий
	Постоянно

	5.
	Мероприятия по реализации программы развития 

	
	Определение приоритетов реализации стратегических  направлений развития. 
	Ректор 

Проректор по ЭиСР 
	Ежеквартально, до 15 числа последнего месяца квартала 

	6.
	Мероприятия по сокращению и оптимизации расходов

	6.1.
	Создание балансовой комиссии
	Ректор,
 Проректор по ЭиСР
	Май 2016 г.

	6.2. 
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжение Правительства РФ от 30 .04.2014 г. №722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»). 
Контроль выполнения: 
· целевых соотношений  фондов заработной платы ППС и прочего персонала(60%; 40%); 
· численности ППС и прочего персонала (62% и 38%); 
· целевых показателей соотношения средней заработной платы ППС и средней заработной платы по экономике региона; 
ограничения количества педагогических работников  по основному месту работы на долю ставки до 15 % от общего числа штатных ставок ППС.
	Проректор по ЭиСР, по УиВР 

	Ежемесячно

	
	Реализация плана сокращения административно-управленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала. 
	Проректор по ЭиСР 
	В течение года 

	
	Доведение соотношения численности студентов на 1 ППС до 11,1 в рамках оптимизации учебной нагрузки на 2016-2017 учебный год. 
	Проректор по УиВР, ЭиСР
	Май 2016 г. 

	
	Разработка Положения об оплате труда 
	Проректор по ЭиСР
	Май, июнь 2016 г. 

	6.3.
	Коммунальные услуги 

	
	Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
	Проректор по АХР 
	В течение года

	6.4.
	Услуги и работы по содержанию имущества 

	
	Проведение технического обслуживания и ремонта систем зданий собственными силами 
	Проректор по АХР
	По отдельному графику

	7.
	Мероприятия совершенствования деятельности хозрасчетных подразделений 

	
	Совершенствование политики отчислений вузу.
	Проректор по АХР, Проректор по научной работе
	II полугодие 2016 г.

	
	Ликвидация убыточных подразделений.
	Проректор по ЭиСР
	В течение года 


